## GESAMT
Zeitplan Projekt Air Quality Monitor |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Vorarbeit | Erstellung Dokumentationen | soll | bar: 1 to 3
ist
| Grobdispo und ungefähre Kosten | soll | bar: 4 to 5
ist
Hardware | Planung der Hardware und Bestellung der Bauteile | soll | bar: 6 to 8
ist
| Leiterplatte Zeichnen/Layouten | soll | bar: 9 to 11
ist
| Leiterplatte bestücken | soll | bar: 12 to 14
ist
| Inbetriebnahme der Hardware | soll | bar: 15 to 17
ist
| Dokumentation "Hardware" schreiben | soll | bar: 18 to 20
ist
Software | Flussdiagramm und konzept ausdenken | soll | bar: 21 to 26
ist
| Software für die ESP8266's schreiben | soll | bar: 27 to 30
ist
| Software für den Raspberry Pi Zero schreiben | soll | bar: 31 to 34
ist
| Software finalisieren und abschliessen | soll | bar: 35 to 39
ist
| Dokumentation "Software" schreiben | soll | bar: 40 to 42
ist
Inbetriebnahme | Inbetriebnahme | soll | bar: 43 to 44
ist
| Dokumentation "Inbetriebnahme" schreiben | soll | bar: 45 to 47
ist
Dokumentation | Dokumentation allgemein führen | soll | bar: 48 to 49
ist
Reserve | Reserve | soll | bar: 50
ist
|  |  | 21: Milestone 1; 43: Milestone 2; 48: Milestone 3 | Milestone 4
Gewerbliche Berufsschule Chur
Bereichsübergreifende Projekte
ELT7A
Erstellt von: Catan Baris (BCA) Lehrperson: Felix Räschle
Datum: 05.10.2020 Betrieb: Cedes AG
Version: 1.1 Lehrmeister: Michael Flury